## schedule
模块 | 接口 | 9月
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
APP注册 | bar: 9月 8
帐号手机号的校验 | bar: 9月 8
获取短信验证码 | bar: 9月 8
提交短信验证码 | bar: 9月 8
提交密码 | bar: 9月 8
APP登录 | APP登录 | bar: 9月 9
忘记密码 | 提交短信验证码API | bar: 9月 9
提交新密码 | bar: 9月 9
APP主要功能 | 绑定设备 | bar: 9月 10
绑定终端授权消息推送 | bar: 9月 18 to 9月 19
管理员授权用户绑定设备审批操作 | bar: 9月 10
管理员授权用户绑定设备审批结果的消息推送 | bar: 9月 18
Admin管理员转移权限接口 | bar: 9月 17
解绑设备接口 | bar: 9月 10
绑定设备列表 | bar: 9月 10
获取设备位置信息（默认最后一次位置信息） | bar: 9月 11
获取设备OWNER信息 | bar: 9月 11
设置设备OWNER信息 | bar: 9月 11
获取设备基本信息 | bar: 9月 12
获取设备配置开关等参数 | bar: 9月 12
修改设备配置开关等参数 | bar: 9月 12
获取通信录信息 | bar: 9月 14
添加通信录信息 | bar: 9月 14
更新通信录信息 | bar: 9月 14
删除通信录信息 | bar: 9月 14
手机话费查询（查流量） | bar: 9月 17
手机话费查询（查话费） | bar: 9月 17
消息列表查询 | bar: 9月 15
消息列表删除 | bar: 9月 15
问题反馈接口 | bar: 9月 16
获取FAQ列表接口 | bar: 9月 16
获取服务协议接口 | bar: 9月 16
修改密码 | bar: 9月 15
退出登录 | bar: 9月 9
Watch Adapter | bar: 9月 21 to 9月 30